1. **Ідентифікація проекту**
	1. ***Основні дані***

**Акронім:** CAPINFOOD

**Ідентифікаційний номер:** INTRA-5044409

**Назва проекту:** Покращення сприятливих умов та підвищення громадської обізнаності щодо інновацій у Південно-Східному Європейському харчовому секторі за допомогою багатостороннього співробітництва

**Пріоритетний напрямок:** Сприяння інноваціям та підприємництву

**Сфера діяльності:** Покращення умов та прокладання шляху для інновацій

* 1. ***Резюме***

Метою проекту є покращення потенціалу інституцій, які підтримують інновації в харчовому секторі та підвищення громадської обізнаності щодо переваг інновацій, полегшення здійснення секторальних інновацій через міжнародне співробітництво національних харчових технологічних платформ та пов’язаних з цим інституцій. Хоча харчова промисловість є надзвичайно важливою для SEE економік, рівень інновацій у даній сфері є незадовільним, частково через несприятливе навколишнє середовище та відсутність підтримки суспільства. Бар’єри щодо інновацій будуть усуватися спеціальними групами у 9 країнах. Для підтримки установ будуть розроблені інструменти для покращення управління (національні інноваційні стратегії, промислові експертні групи щодо інновацій, практичні посібники, рішення ІКТ) та засоби підвищення громадської обізнаності (інформаційні кампанії, віртуальні форуми). Для головного персоналу будуть проведені навчальні курси щодо управління харчовим ланцюгом, з використанням рішень ІКТ у харчовому секторі та передачі знань. Ознайомчі поїздки будуть організовані для країн, що не є членами ЄС. SEE форум буде створений для транснаціональної співпраці, робота якого запланована після закінчення проекту. Транснаціональне співробітництво має на меті покращити рівень інновацій у країнах SEE шляхом передачі досвіду та об’єднанні знань.

**Головний партнер:** Організація щодо Науки та Технологій (Угорщина) (Hungarian Science and Technology Foundation)

* 1. ***Фінансові питання***

**Загальний бюджет проекту:** 2,253,178.00 EUR

* 1. ***Тривалість проекту***

**Тривалість:** 36 місяців

**Початок проекту:** 3/2011

**Кінець проекту:** 2/2014

1. **Партнерство**
	1. ***Партнери проекту***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Повна назва партнера** | **Абревіатура** | **Роль партнера** | **Країна** | **Офіційна адреса** | **Представник** | **E mail** | **Контактна особа** |
| Організація щодо Науки та Технологій(Hungarian Science andTechnology Foundation) | TETALAP | LP | Угорщина | Bem József 2, BUDAPEST, 1027 Hungary  | Dr. Dora Groo  | dora.groo@tetalap.hu  |  |
| Некомерційне підприємство Campden BRI (Campden BRI Hungary Nonprofit LTD) | CBHU  | ERDF PP1  | Угорщина | Haller u. 2, Budapest, 1096 Hungary  | dr. András Sebők  | a.sebok@campdenkht.com  |  |
| Інститут комп’ютерної техніки та автоматизації Угорської академії Наук (Computer and Automation Institute of Hungarian Academy of Sciences)  | MTA-SZTAKI  | ERDF PP2  | Угорщина | KENDE street 13-17, Budapest, 1111 Hungary  | Mr. Péter Inzelt  | inzelt@sztaki.hu  | Mr. George L. Kovács g.kovacs@sztaki.hu  |
| Федерація Грецької Харчової Промисловості (Federation of Hellenic Food Industries)  | SEVT  | ERDF PP3  | Греція | Agias Sofias Str. 21, Neo Psychico, 154 51 Greece  | Mrs. Vasso Papadimitriou  | vaspap@sevt.gr  | Mrs. Fotini Salta fotsal@sevt.gr  |
| Університет Мілану, Департамент Сільського Господарства, Продовольства та Економіки Природокористування(University of Milan, Department of Agricultural, Food and Environmental Economics)  | UMIL  | ERDF PP4  | Італія | Via Festa del Perdono 7, Milano, 20122 Italy  | Mr. Enrico Decleva  | sportello.ricerca@unimi.it  | Mr. Alessandro Banterle alessandro.banterle@unimi.it  |
| Національний Інститут з Досліджень та Розвитку Продовольчих Біоресурсів (National Institute of Research&Development for Food Bioresources)  | IBA  | ERDF PP5  | Румунія | Dinu Vintila 6, Bucharest, 021102 Romania  | Mrs. Nastasia Belc  | nastasia.belc@bioresurse.ro  | Mrs. Adriana Macri adriana.macri@bioresurse.ro  |
| Торгово-Промислова Палата Словенії, Палата Сільськогосподарських та Харчових Підприємств (Chamber of Commerce and Industry of Slovenia , Chamber of Agricultural and Food Enterprises)  | CCIS-CAFE  | ERDF PP6  | Словенія | Dimičeva 13, Ljubljana, 1504 Slovenia  | Mr. Samo Hribar Milič  | samo.hribar@gzs.si  | Mrs. Petra Medved petra.medved@gzs.si  |
| Університет Пловдива (University of Plovdiv)  | UP  | ERDF PP7  | Болгарія | Tsar Asen St 24, Plovdiv, 4000 Bulgaria  | Mr. Ivan N. Minkov  | minkov@uni-plovdiv.bg  |  |
| Гентський Університет (Ghent University)  | UGENT  | ERDF 20% PP1  | Бельгія | Sint-Pietersnieuwstraat 25, Gent, 9000 Belgium  | Mr. Paul Van Cauwenberge  | EU-cel@UGent.be  | Mr. Xavier Gellynck Xavier.Gellynck@Ugent.be  |
| Асоціація Роботодавців Хорватії(Croatian Employers’ Association)  | HUP  | IPA FLP1  | Хорватія | Pavla Hatza 12, Zagreb, 10000 Croatia  | Mr Duro Popijač  | duro.popijac@hup.hr  | Ms. Andrea Dokic andrea.dokic@hup.hr  |
| Університет Белграду, Факультет Сільського господарства (Faculty of Agriculture, University of Belgrade)  | UB  | IPA FLP2  | Сербія | Nemanjina 6, Belgrad, 11081 Serbia  | Mr. Nebojsa Ralevic  | office@agrifaculty.bg.ac.yu  | Mr Victor Nedovic vnedovic@agrifaculty.bg.ac.yu  |
| Університет Східного Сараєва, Факультет Технологій(University of East Sarajevo, Faculty of Technology)  | UES  | IPA FLP3  | Боснія та Герцоговина | Vuka Karadzica 30, Sarajevo, 7123 Bosnia and Herzegovina  | Mr. Mitar Novakovid  | univerzitet@paleol.net  | Mr. Radoslav Grujid grujicr@blic.net  |
| Ужгородський Національний Університет(Uzhhorod National University)  | UZH  | 10% PP1  | Україна | Pidhirna St. 46, Uzhhorod, 88000 Ukraine  | Mr. Mykola Vegesh  | admin@unv.uzhgorod.ua  | Mrs. Nadiya Boyko nadiya.boyko@gmail.com  |

1. **Опис проекту**

**3.1. Передісторія проекту**

Технологічні платформи є добровільним об'єднанням, метою яких є розробка і проведення досліджень, заснованих на інноваційних програмах. У харчовому секторі після створення Європейської технологічної платформи «Їжа для життя» (ЕТП) в 2005, 26 Національних продовольчих технологічних платформ (НПТП) були створені в тому числі в Італії, Угорщині, Словенії, Румунії, Греції, Україні, підготовчі заходи були зроблені в Сербії і Болгарії. Члени НПТП , як правило, харчові підприємства, науково-дослідні організації, університети, посередники з підтримки інноваційної діяльності, такі як федерації харчової промисловості, державні установи, урядові відомства, що відповідають за інноваційну політику, органи з фінансових питань та громадські організації. У деяких країнах організовані окремі групи за участю інститутів управління, в інших країнах вони представлені в раді НПТП.

НПТП представляють новий підхід в управлінні інноваційної системи. Інноваційні стратегії, рекомендації з управління заходів для заохочення інноваційної діяльності і програмні пріоритети, розроблені спільно із зацікавленими сторонами. НПТП створюються для функціонування узгоджених механізмів з метою передачі стратегій та рекомендацій щодо усунення бар'єрів в управлінні інноваційними організаціями. Співробітництво на європейському рівні здійснюється з метою обміну досвідом.

**3.2. Проблема та її вирішення**

Безпечне постачання здорової і смачної їжі має великий вплив на здоров'я населення та якість життя. Харчова промисловість, найбільший виробничий сектор в Європі посідає важливу роль в економічному зростанні та зайнятості в країнах південно-східної Європи. У цих країнах рівень інновацій у харчовій промисловості не є задовільним для забезпечення конкурентоспроможності. Інноваційна політика зосереджена в основному на потребах високотехнологічних секторів. У деяких країнах південно-східної Європи інноваційна стратегія національної харчової промисловості вже розроблена, в інших країнах вона відсутня. Зусилля з стимулювання інноваційної діяльності у харчовий сектор ще не узгоджені. Основні бар'єри щодо інновацій малих і середніх підприємств харчової галузі – це брак ресурсів та обмежені можливості, відсутність довіри до партнерів, відсутність комерціалізації та ділових навиків. Важливість та переваги інновацій в харчовій промисловості належним чином не визнаються суспільством. Прийнявши узгоджені стратегії щодо інновацій в харчову промисловість, зміцнення потенціалу установ за допомогою навчання та нових підходів, організації кампаній щодо підвищення інновацій у харчовому секторі в громадських, особливо малих і середніх підприємствах може бути активізовано.

**3.3. Цілі проекту**

Головна мета: покращити сприятливі умови для виробництва продуктів харчування, зміцнення потенціалу підтримки інституційної основи та підвищення інформованості населення про переваги інновацій у продовольчому секторі за допомогою транснаціонального співробітництва. Конкретні цілі:

 - розробити національні стратегії щодо інновацій, загальні основи для підвищення конкурентоспроможності харчової промисловості, зокрема МСП, з метою сприяння економічному зростанню південно-східної Європи, створення робочих місць та забезпечення сталого розвитку;

 - покращення механізму координації зусиль, спрямованих на підвищення інновацій через новий підхід співпраці інститутів управління та інших зацікавлених сторін у рамках НПТП, використовуючи потенціал транснаціонального співробітництва НПТП;

- розвивати навички південно-східної Європи у використанні ефективних інструментів для стимулювання інновацій: Управління харчовим ланцюгом, передача знань і практика використання промислових панелей, на основі колективного навчання та загальних витрат;

- розробка систем для підтримки інновацій у харчовий сектор МСП;

- поширення результатів;

 - встановити регіональний SEE форум для обміну та підтримки успішних підходів різних видів харчових інновацій, науково-дослідних та освітніх установ і організацій.

**3.4. Методологічний підхід**

Заходи організовано по трьом основним напрямкам:

* Покращення координації інновацій та розвитку потенціалу установ

WP3 концептуальна основа буде підготовлена для аналізу існуючих систем інновацій та розвитку харчових інноваційних стратегій. Сформована група буде установлена в кожній країні, щоб зрозуміти перешкоди харчових інновацій.

WP4.1-4. На основі WP3 інноваційні стратегії у харчову галузь та інструменти для нарощування потенціалу установ будуть розроблені включаючи спільну методологію щодо функціонування промислових панелей, 3 навчальні матеріали, портал знань для поширення передового досвіду, 2 практичних посібники.

WP6 спочатку головні національні інструктори з країн партнерів проекту будуть проходити навчання, потім будуть започатковані промислові панелі для навчання персоналу інститутів підтримки інноваційної діяльності в кожній країні з метою підготовки кадрів.

WP7A буде розроблено посібник з проектного управління та підтримки інноваційної діяльності. Буде проводитись навчання для партнерів проекту.

WP4.4-5; 7,4 Будуть розроблені остаточні рекомендації для ЄС, регіональних, національних органів управління, установ та інших зацікавлених сторін, а також будуть організовані ознайомчі поїздки для деяких партнерів.

* Підвищення суспільної обізнаності

WP5 Спільні комунікаційні стратегії будуть розроблені для більш широкого визнання харчових інновацій. Національна рекламна кампанія буде проведена в кожній SEE країні. Будуть розроблені та реалізовані засоби для полегшення та стимулюванню роботи молодих науковців у харчовому секторі.

* Комунікація та обмін досвідом

WP2 Спілкування буде відбуватися на рідних мовах країн партнерів проекту та англійською мовою. Будуть працювати внутрішньо комунікаційні платформи та веб-сайт.

**3.5. Транснаціональний підхід**

Харчова промисловість МСП в країнах південно-східної Європи, має недостатньо внутрішніх ресурсів та зовнішньої підтримки щоб іти на більш високий ризик; не має довіри до інвестування в інноваційну діяльність. Успішні підходи повинні бути адаптовані до бізнес-середовища та культури південно-східної Європи. Навички та ресурси на регіональному, національному рівні, не достатні, щоб впоратися з цими проблемами поодинці. Більш кваліфіковані партнери ЄС забезпечать навчання і обмін досвідом в SEE країнах. Транснаціональний підхід, як створення координаційних механізмів для інтеграції і зміцнення колективної підтримки інноваційної діяльності, спільних заходів з підвищення обізнаності МСП та широкої громадськості (особливо молоде покоління), значення результатів технічного прогресу та інновацій в області харчування пропонують сформувати національну політику, розробляти інноваційні стратегії, розвивати інституційну основу для сприяння інноваціям, стимулювати інноваційне підприємництво, і в кінцевому підсумку створення транснаціональної інноваційної системи південно-східної Європи.

**3.6. Очікувані результати та тривалість**

Форум буде створено для обміну досвідом та успішною практикою нових форм співпраці членів харчового ланцюга, покращення координації механізмів інституційної бази, підвищення репутації та визнання сектора виробництва харчових продуктів та інновацій. Формування НПТП будуть зміцнюватися в Болгарії, Сербії, Боснії та Хорватії. 450-600 учасників з установ пройдуть навчання у 9 країнах. Інтелектуальний розподіл знань буде розроблений для поліпшення доступу молодих людей у харчовий сектор. Стійкість результатів буде забезпечуватися шляхом підтримки роботи НПТП та SEE форуму після закінчення проекту. Інші SEE організації можуть приєднатись до форуму, навчальні матеріали будуть використовуватися після завершення проекту і оновлюватися у міру необхідності. Рекомендації буде зроблено для регіональних та національних установ, громадських організацій, малих і середніх підприємств у 9 країнах південно-східної Європи.

**3.7. Цільові групи / зацікавлені особи**

Цільові групи включають в себе всі установи, які займаються інноваціями у харчовій промисловості, і які можуть сприяти створенню більш сприятливих умов для інновацій малих і середніх підприємств. Багато хто з цих організацій, таких, як федерація харчової промисловості, торгівельна палата, університети, вищі та середні навчальні заклади, громадські наукові установи, а також різні інноваційні агентства, асоціації споживачів та інші неурядові організації часто беруть участь у НПТП разом з представниками управління, державними установами та державними органами. Національні органи влади також цільові, так як вони можуть реалізувати елементи стратегії, підвищення ефективності системи управління. Вони будуть використовувати загальні методи для пропаганди важливості інновацій, покращення національної політики та національних стратегій інновацій.

**3.9. Труднощі під час і після реалізації проекту та передбачені рішення**

Фінансові ризики: наслідки недавньої глобальної економічної кризи можуть перешкодити реалізації проекту. Національне фінансування в деяких країнах може бути обмежене, з іншого боку несприятлива економічна ситуація малих і середніх підприємств може призвести до втрати зацікавленості в інноваціях. Правильний вибір співробітників, для участі у проекті є вирішальним чинником успіху, тому керівництво зробить все можливе, щоб знайти кращих співробітників.

HP ризик: залучення висококваліфікованого персоналу. Буде здійснюватись моніторинг для боротьби з даним ризиком.

Ризик досягнення цільових груп: основний ризик проекту, чи буде можливість активно залучати політиків та мобілізувати їхні дії для реалізації інноваційних сприятливих умов. Крім того, успіх проекту залежить від того, чи буде він досягнутий МСП в країнах південно-східної Європи, які повинні бути кінцевими користувачами результатів проекту. Поширення результатів для широкої громадськості і підвищення обізнаності про важливість інновацій також може викликати труднощі. Цей ризик може бути знижений шляхом вибору ефективних інструментів інфокомунікаційних засобів та інформаційних каналів.

**3.10. Згуртованість громад та загальна мета програми / стратегії**

Проект CAPINFOOD призначений для заохочення інноваційної діяльності підприємництва і зростання інноваційного потенціалу та знань шляхом наукових досліджень. Будуть використовуватися нові інформаційні та комунікаційні технології для досягнення цілей. Крім того, проект зробить свій внесок у залучення більшої кількості людей, особливо молодих. Основна мета транснаціональної програми є покращення територіальної, економічної і соціальної інтеграції SEE країн та шлях до згуртованості, стабільності і конкурентоспроможності. Проект буде сприяти цим цілям шляхом розробки національних стратегій інновацій, підвищення конкурентоспроможності харчової промисловості, поліпшення координації механізмів розширення інновацій через новий підхід співпраці інститутів управління та інших зацікавлених сторін у рамках НПТП, а також шляхом розробки навичок SEE установ у використанні ефективних інструментів для стимулювання інновацій. CAPINFOOD буде сприяти розвитку транснаціональних партнерських відносин і спільних дій з питань, що мають стратегічне значення, такі як інновації та підприємництво в харчовій промисловості.

**3.11. Внесок у конкретні цілі вибраних пріоритетних програм**

Мета пріоритетного напрямку це Програми сприяння інноваційної діяльності підприємництва, зміцнення інтеграції та економічних відносин в SEE області. Основна мета CAPINFOOD - поліпшення сприятливих умов для харчових інновацій, зміцнення потенціалу підтримки інституційної основи та підвищення інформованості населення про переваги інновацій у продовольчому секторі за допомогою транснаціонального співробітництва. Проект CAPINFOOD спрямований на розробку національних стратегій інновацій у харчовій промисловості. Розвиток навичок SEE установ у використанні ефективних інструментів для стимулювання інновацій, як управління харчовим ланцюгом, співпраця з сектором ІКТ, обмін досвідом та практика використання промислових панелей, на основі колективного навчання. Мета AoI 1.3. полягає в підвищенні базових умов та створення шляху для інновацій через створення механізмів координації наукових досліджень, технологій та інноваційних підходів та підвищення обізнаності громадськості про важливість технічного прогресу та інновацій. Проект буде сприяти створенню нових національних платформ в державах, які не є членами ЄС.

**3.12. Екологічна стійкість**

Проект здійснюється у відповідності з ЄС у сфері сталого споживання, виробництва та промисловості, план дій (2008). Є намір зробити внесок для підтримки і розвитку більш стійких продуктів і виробничих технологій, а також сприяти збереженню ресурсів та ефективності їх використання. У рамках проекту особлива увага буде приділятися екологічно чистим технологіям і впровадженні передового досвіду для більш ефективного виробництва. ЄС Eco-Label буде пропагуватися серед продуктів харчування і напоїв вироблених МСП.

**3.13. Рівні можливості**

Проект спрямований на принцип солідарності шляхом підвищення рівня досвіду через інформацію, заснованої на тому, як працювати з програмами ЄС, а також принцип успіху у сприянні нарощуванню потенціалу та співпраці. Буде великий проект по набору 50/50 жіночої та чоловічої статі для управління проектами, а також здійснюватимуться активні заходи для забезпечення рівності між усіма групами і учасниками цього процесу, з особливим акцентом на МСП. Особливі зусилля будуть зроблені для підвищення участі жінок на всіх етапах інноваційного процесу.

**3.15. Інноваційний характер**

Новим методом являється систематичне використання НПТП як нового типу ініціативи для створення національних і європейських інноваційних стратегій і програм для харчової промисловості, заснованої на потребах промисловості погодженими з політичними суб’єктами та зацікавленими сторонами. Новизна полягає в розробці стратегій через діалог зацікавлених сторін. Створення регіонального співробітництва і форуму обміну знаннями для SEE також є новинкою. Застосування ланцюгового підходу до розробки інноваційних стратегій і систематичне застосування міждисциплінарних знань (ІКТ + Технології виробництва продуктів харчування) також інноваційний метод. Огляд бар'єрів інноваційної харчової галузі в 9 SEE країнах буде надавати нові знання, які можуть бути використані для підвищення ефективності існуючих систем. Новим методом є зміцнення потенціалу установ з використанням нових інструментів.

**3.16. Взаємодія з іншими програмами і проектами**

У 2000 році інновації було визначено в якості одного з основних стовпів Лісабонської стратегії. У 2005 році більше уваги було приділено малим і середнім підприємствам, які відповідають за значну частину європейської економіки. Основна мета проекту CAPINFOOD це сприяти розвитку МСП шляхом реалізації інноваційних сприятливих умов через надання їм послуг та підтримки.

CAPINFOOD сприятиме більш широкому визнанню інновацій через новий колективний підхід і будуть розвивати навички SEE установ у використанні ефективних інструментів для стимулювання інновацій.

Під час 6-ї Рамкової програми ЄС було створено Європейську технологічну платформу де тісна співпраця між академічними дослідженнями і промисловістю була необхідна для підтримки конкурентоспроможності європейської економіки. Наш проект у взаємодії з іншими цілями: стимулювання розробці ефективних програм навчання та підвищення інноваційної культури малих і середніх підприємств, створення кращої обізнаності про важливість інновацій в харчовій промисловості для успішного ведення бізнесу та конкурентоспроможності, створення ефективних методів для структурування інформації і зробити її доступною, простою і у зрозумілому форматі.

**3.17. Узгодженість участі партнерів на місцевому, регіональному та національному рівнях**

Консорціум CAPINFOOD складається з 13 партнерів з 11 країн з різним місцевим, регіональним та національним рівнем у сфері підтримки малих і середніх підприємств і продуктів харчування. Всі країни-партнери МСП отримують підтримку на національному рівні. Головною основою нашого проекту є мережа національної продовольчої технологічні платформи (NFTPs), яка має аналогічні цілі та діяльність у кожній країні. За допомогою цих платформ можуть будуть визначені важливості інновацій в харчовій промисловості та харчових досліджень і пошук фінансових засобів для роботи NTP і для ініціювання національних проектів за пріоритетними напрямами. НПТП вже існує в Угорщині, Італії, Греції, Словенії та Румунії, розробка ведеться в Україні та Сербії.

**Робочі пакети та діяльність**

***WP0 – Підготовча діяльність***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | Тривалість | Бюджет | Опис діяльності | Роль партнерів | Географічне положення |
| Активність 0.1  | 01/10/2009 - 08/09/2010  | 35,155.00 EUR  | Зустрічі, дискусії, колективне обговорення планів за активної участі ERDF партнерів | LP – координаційна діяльність, PP1 відповідальний за технічну частину, участь всіх ERDF Партнерів (PPs)  | Угорщина-Будапешт, Греція-Афіни, Італія-Мілан, Румунія-Бухарест, Словенія-Любляна, Болгарія-Пловдив |

***WP1- Транснаціональний проект та фінансове управління***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва | Тривалість | Бюджет | Опис діяльності | Роль партнерів | Географічне положення |
| Активність 1.1 Генеральна Асамблея та засідання РМВ | 01/03/2011 - 28/02/2014  | 40,000.00 EUR  | Зустрічі Генеральної Асамблеї (ГА) будуть проводитись 1 раз на рік, зустрічі РМВ – двічі на рік. LP буде готувати порядок денний, оголошувати збір щонайменше за 10 робочих днів перед засіданням, готувати протоколи та надсилати на затвердження PPs.  | LP – скликання ГА та РМВ, підготовка рішень. Всі PPs (LP, ERDF PP1, PP2, PP3, PP4, PP5, PP6, 20% ERDF PP1, 10% PP1): висувають одного представника до ГА, беруть участь у ГА.Партнери відповідальні за WP (LP, ERDF PP1, PP3, PP4, PP6 and 20% ERDF PP1): обирають 1 представника до РМВ, беруть участь у засіданнях РМВ. | Засідання ГА: Угорщина-Будапешт, Греція-Афіни, Румунія-БухарестЗасідання РМВ: Італія-Мілан, Словенія-Любляна |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активність 1.2 Технічне, адміністративне та фінансове управління проектом | 01/03/2011 - 28/02/2014  | 41,899.00 EUR  | LP розробить довідник по проекту, що буде включати всі необхідні документи та інструкції для PPs. Всі PPs отримають довідник.  | LP: координаційна робота, проведення загального моніторингу, управління ресурсами, розподіл коштів, фінансовий моніторинг, збір технічних та фінансових звітів, відправка звітів до JTS. PPs відповідальні за WP:(LP, ERDF PP1, PP3, PP4, PP6 та 20% ERDF PP1): координаційна діяльність відносно власних WP, вчасне подання інформації та результатів діяльності, звітування перед LP.PPs: виконання своїх обов’язків, звітування перед LP чи PPs відповідальними за WP.  | Угорщина-Будапешт |
| Активність 1.3 Внутрішні контакти у рамках консорціуму | 01/03/2011 - 28/02/2014  | 15,000.00 EUR  | Контактування між членами консорціуму буде здійснюватись на основі внутрішньої веб платформи. У межах даної платформи будуть доступні основні проектні документи, звіти, форми, навчальні матеріали, різні інструменти (резюме, посібники, брошура, плакат та інше) | LP: буде готувати та оновлювати список партнерів, створить екстра мережу на веб сайті проекту, буде розвивати та управляти комунікаційними каналами проекту. PPs відповідальні за WP: надання інформації щодо WPs для внутрішньої веб платформиPPs: активна участь у обміні інформацією, інформування LP відносно будь яких змін. | Угорщина-Будапешт |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активність 1.4 Контроль якості та моніторинг (QA&M ) | 01/03/2011 - 28/02/2014  | 34,725.00 EUR  | Проектна діяльність, включаючи проектний менеджмент буде контролюватися зовнішніми експертами. Головні завдання моніторингу: визначення зовнішніх і внутрішніх показників проекту; Гармонізація проектних документів та досягнення консенсусу між усіма PPs; Налаштування системи QA&M, навчання та консультування усіх 13 PPs; Постійний збір даних від усіх 13 PPs, проведення моніторингу щодо продуктивності, аналіз показників та вироблення рекомендацій для LP та органів проектного управління; Огляд та коментування усіх документів підготовлених в рамках проекту; Участь у проектування та створенні системи внутрішнього зв’язку; Участь у проектних засіданнях; Розподіл бюджету для QA&M (транспортні витрати, плата експертам)  | LP: підготовка правил та керівних принципів для діяльності QA&MPPs: дотримання правил контролю за якістю | Угорщина-Будапешт |
| Активність 1.5 Консультативна Рада (AB)  | 01/03/2011 - 28/02/2014  | 45,000.00 EUR  | Завданням Консультативної Ради є забезпечення стратегічного та політичного керівництва. До її складу входять 5 міжнародних експертів. АВ буде оцінювати проектні результати, особлива увага буде надаватися опублікованим документам, давати свої зауваження та побажання, робити річні звіти, брати участь у засіданнях GA  | LP: організація роботи та подорожей членів АВ | Угорщина-Будапешт, Греція-Афіни, Румунія-Бухарест |

***WP2 – Інформаційна діяльність***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва | Тривалість | Бюджет | Опис діяльності | Роль партнерів | Географічне положення |
| Активність 2.1 Комунікаційний менеджмент та внутрішній зв’язок  | 01/03/2011 - 28/02/2014  | 79,801.00 EUR  | Буде розроблено детальний комунікаційний план, який буде постійно буде оцінюватися та доповнюватися. На національних семінарах та кінцевій конференції учасники повинні будуть заповнити спеціальні форми щодо якості презентацій.Також буде розроблено веб сайт проекту, який буде слугувати підґрунтям зовнішнього та внутрішнього зв’язку між партнерами.Внутрішній зв'язок буде здійснюватися на основі індивідуальних зустрічей, конференцій по Скайпу, e mail листуванням.  | LP буде відповідати за управління та координування інформаційною діяльністю, розвиток та оновлення веб сайту.ERDF PP1 розвиток та оновлення комунікаційного плану.ERDF PP2 розвиток внутрішньої комунікаційної платформи.Всі PPs (PL, ERDF PP1; PP2; PP3; PP4; PP5; PP6; PP7; 20% ERDF PP1 надання результатів щодо їхньої діяльності для веб сайту з метою зовнішнього та внутрішнього користування, брати участь в обговоренні щодо комунікаційного плану. | Угорщина-Будапешт, Греція-Афіни, Румунія-Бухарест, Італія-Мілан,Словенія-Любляна,Болгарія-Пловдив,Бельгія-Гент |
| Активність 2.2 Регулярний діалог із зацікавленими сторонами у галузі інновацій  | 01/03/2011 - 28/02/2014  | 162,904.00 EUR  | Підтримка регулярного діалогу із зацікавленими сторонами: інституції, NFTPs, федераціями харчової промисловості, політичними суб’єктами, національними та регіональними агенціями розвитку, промисловістю, НГО. Буде підготовлено резюме проекту, результати діяльності по усім WP, буде зроблено переклад на рідні мови партнерів. Будуть розроблені наукові висновки щодо інновацій та ланцюгу управління. З метою інформування громадськості будуть проведені прес конференції та підготовлені прес релізи.  | ERDF PP5 буде очолювати дану діяльність. LP, ERDF PP1, PP2, PP3, PP4, PP6, PP7 презентації на засіданнях. LP, ERDF PP1, PP3, PP4, PP6 та 20% ERDF PP1 підготування резюме (по 1 сторінці).ERDF PP1, PP3, PP4, PP5, PP6, PP7 переклад резюме.LP підготовка проектного плакату та брошури, розповсюдження стратегій, керівництва на англійській мові та координація прес конференцій та релізів, а також друк брошури проекту.ERDF PP1, PP3, PP4, PP5, PP6 розповсюдження національних стратегій, публікацій у спеціалізованій пресі.ERDF PP1, PP2, PP4, PP5, 20% ERDF PP1 наукові публікації.ERDF PP1 та PP2 презентація результатів на міжнародних зустрічах NFTPs.  | Угорщина-Будапешт, Греція-Афіни, Румунія-Бухарест, Італія-Мілан, Рим,Словенія-Любляна,Болгарія-Пловдив,Україна-Ужгород |
| Активність 2.3 Національні семінари для зацікавлених сторін | 01/09/2013 - 28/02/2014  | 72,296.00 EUR  | Національні семінари будуть організовані у кожній країні під егідою NFTPs. Особлива увага буде надана політичним суб’єктам та громадським організаціям, які мають відношення до підтримки інновацій у харчовому секторі. Для національних семінарів будуть запрошені 1-1 лектори з іншої країни. Дані презентації будуть перекладені. Дані семінари будуть тривати по півдня. Очікувана кількість учасників становить 50-80 чоловік. Учасникам буде запропоновано заповнити форму з рядом відповідних запитань.  | LP координаційна діяльність.ERDF PP1 з допомогою LP та ERDF PP2, ERDF PP3, PP4, PP5, PP6, PP7 відповідальні за організацію семінарів у свої країнах, а ERDF PP1 за організацію в Україні. LLP, ERDF PP1, PP3, PP4, PP5, PP6 та 20% ERDF PP1 забезпечать відповідачів для семінарів у інших країнах. | Угорщина-Будапешт, Греція-Афіни, Румунія-Бухарест, Італія-Мілан,Словенія-Любляна,Болгарія-Пловдив,Україна-Ужгород |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активність 2.4 Організація SEE форуму та заключних конференцій | 01/03/2012 - 31/01/2014  | 78,672.00 EUR  | Транснаціональний SEE форум буде включати учасників з SEE країн з метою обміну поглядами, досвідом, практикою щодо інновацій та створення більш сприятливого навколишнього середовища. Дана діяльність почнеться з 1 річної проектної наради. NFTPs SEE країн, що не беруть участь у проекті також будуть запрошені до форуму. Буде організована одноденна конференція для оцінки результатів проекту та визначення плану співпраці до кінця проекту. Будуть запрошені представники SEE країн, європейські політичні суб’єкти та внутрішні організації (UNIDO). Кінцеві рекомендації будуть поширені всіма партнерами у своїх країнах. Також учасникам буде запропоновано заповнити відповідну форму із запитаннями.  | ERDF PP1 організація SEE форуму.ERDF PP6 з допомогою LP, ERDF PP1, PP2, PP3, PP4, PP5, PP6, PP7, 20% ERDF PP1 організація кінцевої конференції | Греція-Афіни, Румунія-Бухарест,Словенія-Любляна |

***WP3 – Зміст – Аналіз середовища інновацій***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва | Тривалість | Бюджет | Опис діяльності | Роль партнерів | Географічне положення |
| Активність 3.1 Концептуальна схема для аналізу | 01/03/2011 - 31/05/2011  | 77,811.00 EUR  | Основні аспекти концептуальної схеми: оцінка поточної системи, наявність та зміст стратегії щодо інновацій в харчовій галузі, передача знань, методи для сприяння інноваційній діяльності, сильні та слабкі сторони, бар’єри на шляху інновацій у харчовий сектор. Відповідно до цього буде розроблено посібник для ведення дискусій робочих груп.  | 20% ERDF очолює дану діяльність, забезпечення методологічних вказівок, щодо аспектів управління ланцюгом інновацій. ERDF PP1, 3, 4, LP забезпечать харчову промисловість знаннями з усіх частин SEE. ERDF PP2 забезпечить особливий внесок у сферу ІКТ.Всі результати даної діяльності будуть використані у країнах SEE.\*10% ERDF буде запрошений взяти участь у заключних обговореннях з навчальною метою. | Угорщина-Будапешт, Греція-Афіни, Італія-Мілан,Бельгія-Гент |
| Активність 3.2 Перевірка на придатність шляхом якісного дослідження | 01/05/2011 - 30/09/2011  | 104,403.00 EUR  | Спеціальні робочі групи будуть здійснювати свою діяльність у 6 SEE ERDF країнах (Угорщина, Словенія, Італія, Румунія, Греція, Болгарія). В обговореннях робочої групи буде використовуватись посібник, розроблений в діяльності 3.1. Результати засідання будуть описані в національних звітах та підсумовані у SEE звіті, що буде слугувати внеском у розвиток національних інноваційних стратегій. | ERDF PP4 буде очолювати діяльність та відповідати за робочі групи в Північній Італії.ERDF PP1, PP3, PP5, PP6, PP7 будуть відповідати за діяльність робочих груп в своїх країнах.20% ERDF PP1 буде сприяти оцінці результатів та підготовці SEE звіту. | Угорщина-Будапешт, Греція-Афіни, Італія-Мілан,Словенія-Любляна,Болгарія-Пловдив,Румунія-Бухарест,Бельгія-Гент |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активність 3.3 Сприяння діалогу з метою покращення управління | 01/09/2011 - 31/03/2012  | 34,705.00 EUR  | Буде надана методологічна підтримка та розроблено посібники для проектних партнерів з метою встановлення діалогу з політичними суб’єктами на національному, регіональному та SEE рівні з тим, що результати проекту повинні бути використані для розробки політики та програм. Дану групу буде очолювати NFTP Угорщини, директор італійської федерації харчової промисловості, експерт, що є колишнім головою угорської дослідної агенції та заступник міністра науки з Сербії. | ERDF PP1 буде очолювати групу.LP буде сприяти встановленню зв’язків з політичними суб’єктами, а також надання допомоги та консультацій іншим партнерам проекту.  | Угорщина-Будапешт |

***WP4 – Зміст – Розробка стратегій та інструментів для розвитку потенціалу***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва | Тривалість | Бюджет | Опис діяльності | Роль партнерів | Географічне положення |
| Активність 4.1 Розвиток та покращення інноваційних стратегій харчового сектору | 01/07/2011 - 30/04/2013  | 103,915.00 EUR  | Національні інноваційні стратегії будуть розширені, а там, де їх не існує будуть розроблені з метою покращення можливостей організацій у сприянні інноваціям та усунення бар’єрів на шляху інноваційній діяльності. Стратегії будуть відредаговані та розвинуті національними платформами шляхом встановлення діалогу із зацікавленими сторонами щодо інновацій у харчову галузь (промисловість, організації, дослідники, громадські організації, політичні суб’єкти), що беруть участь у NFTPs. В тих країнах, де NFTPs не існує, будуть запрошені зазначені вище групи зацікавлених сторін взяти участь у консультаціях, що буде слугувати допомогою у створенні NFTP.Будуть також надаватися регулярні консультації партнерам проекту під час засідань WP, а пізніше через інноваційний SEE форум.  | ERDF PP1 буде очолювати дану діяльність.ERDF країни LP Угорщина, ERDF PP3 Греція, ERDF PP4 - Італія, ERDF PP5 Румунія, ERDF PP6 Словенія, ERDF PP7- Болгарія ) будуть розвивати до доповнювати свої власні стратегії. | Угорщина-Будапешт, Греція-Афіни, Італія-Мілан,Румунія-Бухарест,Словенія-Любляна,Болгарія-Пловдив |
| Активність 4.2 Розробка інструментів для покращення навколишнього середовища | 01/07/2011 - 31/01/2012  | 91,922.00 EUR  | Буде розроблена спільна методологія для організацій для діяльності промислових панелей. Промислові панелі це колективний метод, що має на меті обмін знаннями на користь промисловості, особливо вироблення ідей для МСП. Будуть розроблені 3 типи навчальних матеріалів (курс презентацій та матеріали для обговорення, посібники для інструкторів, вправи, засідання). Дані матеріали будуть видані англійською мовою. Більшість витрат відносяться до особистих. | ERDF PP1 буде очолювати дану діяльність.LP, ERDF PP2, PP3, PP4, PP5, PP6, 20% ERDF PP1 будуть брати участь у розвитку та обговоренні щодо спільної методології панелей.20% ERDF PP1 буде займатися розробкою навчальних матеріалів, ERDF PP1, PP4 - будуть допомагати.ERDF PP2 очолить діяльність щодо розробки навчальних матеріалів по використанню ІКТ рішень, ERDF PP1, PP5 – будуть допомагати.ERDF PP1 очолить діяльність щодо розробки навчальних матеріалів по передачі знань, LP, ERDF PP3, PP4, PP5, 20% ERDF PP1 – будуть допомагати.Навчальні матеріали будуть використані для SEE.  | Угорщина-Будапешт, Греція-Афіни, Італія-Мілан,Румунія-Бухарест,Бельгія-Гент |
| Активність 4.3 Розвиток порталу знань | 01/09/2011 - 28/02/2014  | 14,400.00 EUR  | Буде створено портал знань з метою поширення передового досвіду. | ERDF PP2 буде розробляти портал знань. | Угорщина-Будапешт |
| Активність 4.4 Розробка посібника по передовій практиці та остаточні рекомендації | 01/07/2012 - 31/01/2014  | 156,363.00 EUR  | Будуть розроблені посібники з метою стимулювання інновацій у харчовому секторі. Дані посібники будуть включати поради щодо використаних методів, практики та помилок, які потрібно уникати. Різні партнери будуть відповідати за відповідні розділи. На останньому періоді діяльності проекту отримані результати будуть перетворені у кінцеві рекомендації для політичних суб’єктів на національному, регіональному рівнях та рівні ЄС. | ERDF PP1 буде очолювати діяльність, а також буде відповідати за розробку та редагування посібника, ERDF PP3, PP4, PP5, PP6, 20% ERDF PP1 будуть допомагати у розробці.ERDF PP2 буде відповідати за розробку та редагування посібника по використанню ІКТ рішень, ERDF P1, PP3, PP4, PP5, PP6 – будуть допомагати.LP буде очолювати діяльність по розробці кінцевих рекомендацій, ERDF PP1, PP2, PP3, PP4, PP5, PP6, PP7, 20% ERDF PP1 – будуть брати участь. | Угорщина-Будапешт, Греція-Афіни, Італія-Мілан,Румунія-Бухарест,Словенія-Любляна,Болгарія-Пловдив |
| Активність 4.5 Ознайомчі поїздки для партнерів, що не входять до складу країн ЄС | 01/09/2013 - 28/02/2014  | 13,230.00 EUR  | Деякі ERDF PPs будуть приймати партнерів, що не входять до складу країн ЄС з метою дослідження діяльності NFTPs, використання стратегій та інструментів. Для відвідувачів будуть організовані заняття.  | LP, ERDF PP1, PP3, PP5 будуть приймати партнерів, що не входять до складу країн ЄС. | Угорщина-Будапешт, Греція-Афіни, Словенія-Любляна |

***WP5 – Зміст – Підвищення громадської обізнаності***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва | Тривалість | Бюджет | Опис діяльності | Роль партнерів | Географічне положення |
| Активність 5.1 Спільна комунікаційна стратегія | 11/03/2011 - 30/11/2011  | 77,968.00 EUR  | Буде розроблена спільна комунікаційна стратегія з метою підтримки харчового сектору, а також потреби та користі від інновацій. Дана стратегія буде включати аналіз цільової аудиторії, основні повідомлення та рекомендовані інструменти, прес релізи, використання засобів масової інформації та Інтернет методи. Стратегія буде слугувати основою для проведення національних кампаній з метою підвищення суспільної обізнаності. Стратегія буде використовуватись у SEE сфері. | ERDF PP3 буде очолювати дану діяльність.LP , ERDF PP1, PP4, PP5, PP6, 20% ERDF PP1 будуть допомагати у розробці стратегії.ERDF PP7 буде брати участь в обговоренні концепції. | Угорщина-Будапешт, Греція-Афіни, Італія-Мілан,Румунія-Бухарест,Словенія-Любляна |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активність 5.2 Національні кампанії з пропаганди харчового сектору та інновацій | 01/09/2012 - 31/05/2013  | 93,180.00 EUR  | Кампанії будуть пропагувати трудову діяльність у харчовому секторі, надзвичайний внесок харчової галузі у економічний розвиток, зайнятість, збереження культурної спадщини, якість життя та здоров’я громадян, важливість інновацій та необхідність покращення середовища з метою стимулювання інноваційної діяльності. Кампанія націлена на суспільство, особливо молодих людей, політичних суб’єктів та підприємців, МСП та їхніх кластерів. Кампанія буде проводитись у 6 SEE ERDF країнах. Також будуть розроблені презентація для середніх шкіл та вищих навчальних закладів, для членів NFTPs – побудова каналів зв’язку, проведення семінарів. Крім цього будуть розроблятися прес релізи та проводитись конференції. | ERDF PP5 буде очолювати діяльність.LP, ERDF PP1, PP3, PP4, PP5, PP6, PP7 будуть проводити кампанії у свої країнах. | Угорщина – по всій країніГреція – по всій країніІталія – на SEE територіїСловенія – по всій країніРумунія – по всій країніБолгарія – по всій країні |
| Активність 5.3 Полегшення доступу для молоді | 01/03/2012 - 28/02/2013  | 83,148.00 EUR  | Всі ERDF PPs будуть розробляти та реалізовувати інструменти управління знаннями для покращення доступу до громадськості, особливо молодих людей з метою заохочення роботи у харчовій галузі через використання каналів зв’язку.  | ERDF PP2 буде очолювати діяльність, розробляти інструменти управління знаннями, а також забезпечувати навчання персоналу інших проектних партнерів.LP, ERDF PP1, PP3, PP4, PP5,PP6, PP7 пройдуть навчання та реалізують дані інструменти у своїх країнах/SEE території.  | Угорщина – по всій країніГреція – по всій країніІталія – на SEE територіїСловенія – по всій країніРумунія – по всій країніБолгарія – по всій країні |

***WP6 – Зміст – Установи соціально-економічного та природоохоронного потенціалу***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва | Тривалість | Бюджет | Опис діяльності | Роль партнерів | Географічне положення |
| Активність 6.1 Навчальні курси для передового персоналу проектних партнерів | 01/03/2012 - 31/10/2013  | 52,793.00 EUR  | Будуть організовані навчальні курси для передового персоналу проектних партнерів щодо управління харчовим ланцюгом (2 дні), використання ІКТ рішень (1,5 дні), передачі знань та організації курсів (3 дні), що базуватиметься на навчальних матеріалах розроблених в WP4.2. Навчання буде проводитись тими партнерами, які мають відповідний досвід. | ERDF PP4 буде очолювати діяльність.20% ERDF PP1 очолить навчальні курси з управління харчовим ланцюгом, ERDF PP1, PP4 будуть допомагати.ERDF PP2 очолить навчальні курси з використання ІКТ рішень, ERDF PP1, PP5 будуть допомагати.ERDF PP1 очолить навчальні курси щодо передачі знань та організації курсів, а LP, ERDF PP3, PP4, PP5, 20% ERDF PP1 будуть допомагати.LP, ERDF PP3, PP4, PP5, PP6, PP7, 20% ERDF PP будуть брати участь у тих навчальних заходах, де вони не являються керівниками. | Угорщина-Будапешт, Греція-Афіни, Італія-Мілан |
| Активність 6.2 Навчальні курси для національних організацій | 01/06/2012 - 28/02/2013  | 241,224.00 EUR  | Будуть проведені навчальні курси у SEE ERDF та IPA країнах партнерах: управління харчовим ланцюгом (Т1), використання ІКТ рішень (Т2), передача знань та організація курсів (Т3). Загальна кількість курсів становить 27. Кожен курс буде тривати 2 дні. Місцеві організатори (проектні партнери) повинні забезпечити місце проведення, обід та переклад навчальних матеріалів. Лекторами будуть виступати ERDF партнери, а саме 20% ERDF PP1, PP4 для Т1, ERDF PP2, PP1, PP5 – Т2, ERDF PP1, LP, ERDF PP3, PP4, PP5, 20% ERDF PP1 – Т3, з допомогою національних партнерів. Навчальні курси будуть проводитись для 15-20 представників національних організацій з підтримки інноваційної діяльності. Навчання буде проводитись на англійській мові, проте навчальні матеріали будуть подані на національній мові країни проведення курсів. Бюджет діяльності включає 100 подорожей для лекторів (1.300 євро), 33.450 євро для організації 27 курсів та 153.353 євро витрати на персонал + підготовча діяльність, переклад навчальних матеріалів, організація навчальних курсів. | 20% ERDF PP1, ERDF PP2, PP4 проведення курсу Т1.ERDF PP2, PP1, PP5 проведення курсу Т2.ERDF PP1, LP. ERDF PP3, PP4, PP5, PP6, 20% ERDF PP1 проведення курсу Т3.Партнери з приймаючої країни відповідають за організацію, харчування, переклад навчальних матеріалів на національну мову. (ERDF PP1 та LP в Угорщині).  | Угорщина-Будапешт, Греція-Афіни, Італія-Мілан,Румунія-Бухарест,Словенія-Любляна,Болгарія-Пловдив |
| Активність 6.3 Перевірка роботи промислових панелей | 01/01/2013 - 28/02/2014  | 79,758.00 EUR  | Промислові панелі будуть створені у 6 SEE ERDF країнах відповідно до спільної методології розробленої у WP4.2. Діяльність даних груп буде стосуватися управління харчовим ланцюгом та використання ІКТ рішень. Буде проведено щонайменше 4 засідання по обраному напрямку. Будуть використані навчальні матеріали розроблені у WP4.2. та перекладені на національну мову у WP 6.2.  | ERDF PP5 очолить діяльність.ERDF PP1, PP3, PP4, PP5, PP6, PP7 організують засідання, забезпечать місце проведення та харчування.LP, ERDF PP1, PP2, PP3, PP4, PP5, PP6, PP7 будуть проводити засідання та брати участь у розгляді методу.ERDF PP1 при необхідності буде вносити зміни у метод. | Угорщина-Будапешт, Греція-Афіни, Італія-Мілан,Румунія-Бухарест,Словенія-Любляна,Болгарія-Пловдив |

***WP7 – Зміст – Розробка та дослідне тестування проектного управління та інноваційної підтримки***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва | Тривалість | Бюджет | Опис діяльності | Роль партнерів | Географічне положення |
| Активність 7.1 Розробка інструкції з експлуатації | 01/03/2012 - 31/03/2013  | 56,759.00 EUR  | Загальнодоступні посібники та інструменти підтримки інноваційної діяльності будуть розглянуті, а найбільш доречні будуть відібрані. Дана сфера охоплює проектне управління, розвиток підприємництва, маркетинг, фінансування інновацій та захист прав інтелектуальної власності. Даний посібник буде містити практичні методи, контрольні списки, форми та інструменти самооцінки та буде доступним для всіх партнерів.  | LP очолить діяльність.ERDF PP1, ERDF PP3, PP4, PP6 та 20% ERDF PP1 будуть брати участь у розробці даної інструкції.  | Угорщина-Будапешт, Греція-Афіни, Італія-Мілан,Бельгія-Гент,Словенія-Любляна |
| Активність 7.2  | 01/12/2012 - 31/03/2013  | 44,330.00 EUR  | Буде розроблено практичний навчальний матеріал для організацій, що займаються інноваційною діяльністю, таких як NFTPs. Навчання буде проводитись для персоналу проектних партнерів кожної SEE країни. | ERDF PP1 буде очолювати діяльність та відповідати за розробку навчального матеріалу, разом з LP, ERDF PP3, PP4, PP5, PP6. Разом вони проведуть навчання для свого персоналу, а також для ERDF PP7 та IPA PP1, PP2, PP3 ERDF PP5.  | Угорщина-Будапешт, Греція-Афіни, Італія-Мілан,Румунія-Бухарест,Словенія-Любляна |
| Активність 7.3 Експериментальне дослідження щодо підтримки інновацій | 01/04/2013 - 31/01/2014  | 55,885.00 EUR  | Дане дослідження буде проведено у 3 країнах (Угорщині, Греції, Словенії) | ERDF PP3 очолить діяльність з дослідження в Греції, ERDF PP1, PP6 – в Угорщині та Словенії.ERDF PP1 – оцінить досвід та у разі необхідності внесе зміни до посібника | Угорщина-Будапешт, Греція-Афіни, Словенія-Любляна |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активність 7.4 Ознайомлювальні поїздки щодо підтримки інноваційної діяльності | 01/09/2013 - 28/02/2014  | 17,377.00 EUR  | Ознайомлювальні поїздки будуть організовані для тих SEE проектних партнерів, які не брали участь в вищезгаданому дослідженні на практиці. | LP очолить діяльність.LP, ERDF PP1, PP3, та ERDF PP6 будуть приймати ERDF PP5, PP7, IPA PP1, PP2, PP3 and 10% ERDF PP1. ERDF PP5 та PP7 відрядять персонал на однотижневе навчання. | Угорщина-Будапешт, Греція-Афіни, Словенія-Любляна,Італія-Мілан |